## 管理表
開発３課 |  |  | 様
「TYPE-SUN」プロジェクト 管理表 | [6 empty] | 2019-01-24 | [7 empty] | 2 | [27 empty] | 3
 | time axis 2019-01-24 to 2019-03-28
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | 担当 | time axis 2019-01-24 to 2019-03-28
「TYPE-SUN」プロジェクト |  |  | 20 | 2019-01-24 | 2019-02-20 | 両儀(主) | bar: 2019-01-24 to 2019-02-20
| サーバー構築 |  | 10 | 2019-01-24 | 2019-02-06 | 遠坂(副) | 2019-01-24: 2; 2019-01-25: 2; 2019-01-26: 2; 2019-01-27: 2; 2019-01-28: 2; 2019-01-29: 2; 2019-01-30: 2; 2019-01-31: 2; 2019-02-01: 2; 2019-02-02: 2; 2019-02-03: 2; 2019-02-04: 2; 2019-02-05: 2; 2019-02-06: 2
|  | 設計 | 2 | 2019-01-24 | 2019-01-27 | 衛宮 | 2019-01-24: 3; 2019-01-25: 3; 2019-01-26: 3; 2019-01-27: 3
|  | コーディング | 4 | 2019-01-28 | 2019-01-31 | 衛宮 | 2019-01-28: 3; 2019-01-29: 3; 2019-01-30: 3; 2019-01-31: 3
|  | テスト | 4 | 2019-02-01 | 2019-02-06 | 衛宮 | 2019-02-01: 3; 2019-02-02: 3; 2019-02-03: 3; 2019-02-04: 3; 2019-02-05: 3; 2019-02-06: 3
| アプリ制作 |  | 19 | 2019-01-26 | 2019-02-20 | 言峰(副) | 2019-01-26: 2; 2019-01-27: 2; 2019-01-28: 2; 2019-01-29: 2; 2019-01-30: 2; 2019-01-31: 2; 2019-02-01: 2; 2019-02-02: 2; 2019-02-03: 2; 2019-02-04: 2; 2019-02-05: 2; 2019-02-06: 2; 2019-02-07: 2; 2019-02-08: 2; 2019-02-09: 2; 2019-02-10: 2; 2019-02-11: 2; 2019-02-12: 2; 2019-02-13: 2; 2019-02-14: 2; 2019-02-15: 2; 2019-02-16: 2; 2019-02-17: 2; 2019-02-18: 2; 2019-02-19: 2; 2019-02-20: 2
|  | 設計 | 4 | 2019-01-26 | 2019-01-30 | 間桐 | 2019-01-26: 3; 2019-01-27: 3; 2019-01-28: 3; 2019-01-29: 3; 2019-01-30: 3
|  | コーディング | 8 | 2019-01-31 | 2019-02-11 | 間桐 | 2019-01-31: 3; 2019-02-01: 3; 2019-02-02: 3; 2019-02-03: 3; 2019-02-04: 3; 2019-02-05: 3; 2019-02-06: 3; 2019-02-07: 3; 2019-02-08: 3; 2019-02-09: 3; 2019-02-10: 3; 2019-02-11: 3
|  | テスト | 7 | 2019-02-12 | 2019-02-20 | 間桐 | 2019-02-12: 3; 2019-02-13: 3; 2019-02-14: 3; 2019-02-15: 3; 2019-02-16: 3; 2019-02-17: 3; 2019-02-18: 3; 2019-02-19: 3; 2019-02-20: 3

## 設定
開始日 | 休業日 | 曜日
2019-01-24 | 2019-01-26 | 7
| 2019-01-27 | 1
| 2019-02-02 | 7
| 2019-02-03 | 1
| 2019-02-09 | 7
| 2019-02-10 | 1
| 2019-02-16 | 7
| 2019-02-17 | 1
| 2019-02-23 | 7
| 2019-02-24 | 1